## Services
SERVICES
Services
Service Client
Comptabilité
Production
R&D
Qualité
Expéditions
Stocks
RH
Direction
Services
Personnes
ToDoList
PDCA
Problèmes

## Personnes
PERSONNES
| Owners | Service
| Régine Blanck | Service Client
| Alain Minnoy | Production
| Stéphanie Deboras | Stocks
| Esther Nkouma | RH
| Olivier Faure | Expéditions
| Mounir Rebei | Comptabilité
| Christophe Bruneau | Qualité
| Chris Excelbooster | Direction
Services
Personnes
ToDoList
PDCA
Problèmes

## Problèmes
PROBLÈMES
Problèmes
Livraison du colis en retard
Produit livré non conforme
Mauvaise qualité de service
Communication difficile
Remboursement tardif (+15 jours)
Indisponibilité produit pour commande
Support client en sous-effectif
Erreur de facturation
Site web peu intuitif / lent
Commande incomplète
Services
Personnes
ToDoList
PDCA
Problèmes

## ToDoList
ToDoList
| Problème | ToDo | PDCA | Personne | Service | Start | Deadline | Progress | Status
| Produit livré non conforme | Préparer un contrôle aléatoire des expé | Plan | Olivier Faure | Expéditions | 2024-07-24 | 2024-09-03 | 100% | Terminée
| Remboursement tardif (+15 jours) | Envoyer des bons de réduction | Do | Régine Blanck | Service Client | 2024-06-09 | 2024-10-19 | 80% | En retard
| Indisponibilité produit pour commande | Planifier une réu avec la Production | Plan | Stéphanie Deboras | Stocks | 2024-06-09 | 2024-09-08 | 100% | Terminée
| Produit livré non conforme | Effectuer les contrôles aléatoires | Do | Olivier Faure | Expéditions | 2024-06-24 | 2024-09-09 | 0% | Non-démarrée
| Indisponibilité produit pour commande | Lancer nouvelle machine de prod | Do | Alain Minnoy | Production | 2024-06-25 | 2024-09-05 | 100% | Terminée
| Indisponibilité produit pour commande | Comparer paniers clients VS dispo | Check | Régine Blanck | Service Client | 2024-07-04 | 2024-10-30 | 50% | En retard
| Support client en sous-effectif | Préparer une campagne recrutement | Plan | Esther Nkouma | RH | 2024-06-14 | 2024-08-01 | 100% | Terminée
| Erreur de facturation | Préparer toutes les factures erronées | Plan | Régine Blanck | Service Client | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 0% | Non-démarrée
| Commande incomplète | Planifier une réu avec l'Expédition | Plan | Régine Blanck | Service Client | 2024-09-07 | 2024-09-10 | 100% | Terminée
| Support client en sous-effectif | Faire les entretiens de recrutement | Do | Esther Nkouma | RH | 2024-08-02 | 2024-09-01 | 45% | En retard
| Support client en sous-effectif | Sélectionner les meilleurs candidats | Check | Chris Excelbooster | Direction | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 100% | Terminée
| Support client en sous-effectif | Intégrer les candidats recrutés | Act | Esther Nkouma | RH | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 100% | Terminée
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Services
Personnes
ToDoList
PDCA
Problèmes

## PDCA
PDCA
Total tâches : 12
|  | Plan | Do | Check | Act | GLOBAL
Tâches terminées + Tâches en cours + Tâches en retard
| ENGAGEMENT | 80% | 75% | 100% | 100% | 83.33%
| Part des Tâches en retard | 0% | 66.67% | 50% | 0% | 30%
| Part des Tâches non-démarrées | 20% | 25% | 0% | 0% | 16.67%
% Progression X % Tâches terminées
| EFFICIENCE | 64% | 14.06% | 37.5% | 100% | 42.53%
| % Progression | 80% | 56.25% | 75% | 100% | 72.92%
| % Tâches terminées | 80% | 25% | 50% | 100% | 58.33%
| % Tâches en cours | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| % Tâches en retard | 0% | 50% | 50% | 0% | 25%
| % Tâches non-démarrées | 20% | 25% | 0% | 0% | 16.67%
1
Non-démarrée
0
En cours
0
En retard
4
Terminée
1
Non-démarrée
0
En cours
2
En retard
1
Terminée
0
Non-démarrée
0
En cours
0
En retard
1
Terminée
0
Non-démarrée
0
En cours
1
En retard
1
Terminée
5 tâches
80% progression
64% efficience
4 tâches
56% progression
14% efficience
2 tâches
75% progression
38% efficience
1 tâche
100% progression
100% efficience
73%
43%
43%
83%
Services
Personnes
ToDoList
PDCA
Problèmes

## Listes
Statut PDCA | Statut Tâche
Plan | Non-démarrée
Do | En cours
Check | En retard
Act | Terminée

## Calculs (hidden)
Statut PDCA | Nombre tâches | Textbox | Progression | Textbox | Efficience | Textbox | Tâches non-démarrées | Tâches en cours | Tâches en retard | Tâches terminées
Plan | 5 | 5 tâches | 80% | 80% progression | 64% | 64% efficience | 1 | 0 | 0 | 4
Do | 4 | 4 tâches | 56.25% | 56% progression | 14% | 14% efficience | 1 | 0 | 2 | 1
Check | 2 | 2 tâches | 75% | 75% progression | 38% | 38% efficience | 0 | 0 | 1 | 1
Act | 1 | 1 tâche | 100% | 100% progression | 100% | 100% efficience | 0 | 0 | 0 | 1
Total | 12 | 12 tâches | 72.92% |  | 42.53% | 43% efficience | 2 | 0 | 3 | 7
|  |  | 73% |  | 43%